## Basis
Hoofdniveau
Code |  | Naam | Toelichting
IV |  | Initiële vulling
Beheer |  | Beheerapplicatie
Bijhouding |  | Bijhouding | Inclusief synchronisatie vanuit GBA en verwerking van mededelingen.
Levering |  | Levering
Rapportage |  | Rapportage
NFRs |  | Non-Functional Requirements
OV |  | Overigen
Subniveau
Nr | Hoofdniveau | Naam | Toelichting
1 | Bijhouding | HGP: Huwelijk & Geregistreerd Partnerschap | - Alle administratieve handelingen van de module Huwelijk en Geregistreerd Partnerschap. - Inclusief aspect duale aspecten en fiattering. - Inclusief aspect ontrelateren. - Inclusief aspect onderzoek. - Inclusief correctie handelingen.
2 | Bijhouding | V&A: Verblijf & Adres | - Alle administratieve handelingen van de module Verblijf en Adres excl. de eerste inschrijvingshandelingen (05001,05002,05003). - Van de eerste inschrijvingen alleen HGP en V&A gedeelte. Daarna met iedere module/handeling die gerealiseerd wordt verder uitbreiden. - Inclusief relateren (nog voor te leggen aan gOG). N.B. De code voor het afhandelen van complexe bijhoudingen (bijhoudingsplan, ontrelateren etc) zal o.a. i.v.m. het blokkeren van PL'en in het GBA-stelsel aangepast moeten worden.
3 | Bijhouding | Afstamming + Naam & Geslacht | - Alle administratieve handelingen van de module Afstamming. - Alle administratieve handelingen van de module Naam & Geslacht. - Alle administratieve handelingen inzake artikel 2.57 (03006 t/m 03009). N.B. De code voor het afhandelen van complexe bijhoudingen (bijhoudingsplan, ontrelateren etc) zal o.a. i.v.m. het lokaal toewijzen van BSN en A-nummer aangepast moeten worden.
4 | Bijhouding | Overig bijhoudingen | - Alle administratieve handelingen uit de overige modulen.
5 | Bijhouding | Synchronisatie | - Reeds gebouwd, is in onderhoud.
6 | Levering | S&A | - Reeds gebouwd, is in onderhoud.
7 | Levering | Bevraging | - Alle bevragingen incl. bevraging t.b.v. bijhouding.
8 | Levering | Selecties | - Complete functionaliteit t.b.v. selecties (incl. exploitatie).
9 | IV | IV: Initiële vulling | - Betreft overzetten van Personen, Afnemerindicaties, Autorisaties, Protocollering en de configuratie van de mailboxen.
10 | Beheer | Beheer | - Betreft de modulen: Inzage, Partijen, Inrichting, Bewaking, Exploitatie en Vrije berichten.
11 | NFRs | Beveiligbaarheid | - Betreft zowel de formele als de 'informele' eisen aan de beveiligbaarheid. De formele zijn onderdeel van de door de gOG goedgekeurde lijst met NFR's. De informele zijn eventuele additionele eisen die vanuit de architectuur aan het systeemgesteld worden om het systeem naar behoren te laten functioneren.
12 | NFRs | Prestatie | - Betreft zowel de formele als de 'informele' eisen aan de beveiligbaarheid. De formele zijn onderdeel van de door de gOG goedgekeurde lijst met NFR's. De informele zijn eventuele additionele eisen die vanuit de architectuur aan het systeemgesteld worden om het systeem naar behoren te laten functioneren.
13 | NFRs | Betrouwbaarheid | - Zie prestatie. - In dit geval zijn er bijvoorbeeld testen gewenst om te kijken hoe het systeem reageert bij uitval van de verschillende componenten.
14 | NFRs | Overdraagbaarheid & onderhoud | - Zie prestatie.
15 | NFRs | Documentatie | - Zie prestatie.
WV | OV | Wijzigingsverzoek
RF | OV | Refactoring
# | OV | Niet geclassificeerd
BOP-Stap
Code |  | Naam | Oospronkelijke naam
1 |  | Start ontkoppelen GBA
2 |  | Schaduw draaien met de BRP database
2.1 |  | Initiële vulling
2.2 |  | Synchronisatie | BRP database schaduw draaien
3 |  | Leveren | Leveren met de BRP
3.1 |  | S&A / Mut.lev | Mutatielevering / spontaan / conditioneel via GBA en BRP (schaduw draaien)
3.2 |  | Bevr. / Ad hoc | Ad hoc (schaduw draaien)
3.3 |  | Selecties | Selecties (schaduw draaien)
3.4 |  | BV BSN | BVBSN (schaduw draaien)
3.5 |  | BCM | Kwaliteitsmonitor (schaduw draaien)
3.6 |  | TMV | Zelfstandig TMV+ naar productie
3.7 |  | Prod. waardig | BRP naar productie
3.8 |  | Implementatie levering gemeenten | Start implementatie BRP levering voor gemeenten
3.9 |  | Implementatie levering overige afnemers | Start implementatie BRP levering voor overige afnemers
4 |  | Bijhouden | Bijhouden met de BRP
4.1 |  | TMV | Digimelding op BRP naar productie
4.2 |  | IND | Bijhouding verblijfstitels via BRP naar productie
4.3 |  | Bijhouding | Bijhouding en ISC naar productie
4.4 |  | Implementatie bijhouding | Start implementatie BRP bijhouding voor gemeenten
BZM
Code |  | Naam
01 |  | Afstamming
02 |  | Naam en geslacht
03 |  | Document, verzoek en mededeling
04 |  | Huwelijk en Geregistreerd partnerschap
05 |  | Verblijf en adres
06 |  | Nationaliteit
07 |  | Reisdocument
08 |  | Rijbewijs
09 |  | Overlijden
10 |  | Bijzondere bijhouding
11 |  | Onderzoek
12 |  | Verkiezingen
13 |  | Verkiezingen
14 |  | CRIB

## PBS-AOBT
"De AOBT lijst"
Basis
ID | [7 empty] | Ber.Opsl. |  |  |  |  | O | BT | O | BT
nw=301 | BOP Stap |  | Onderdeel | Bundel | Code | Cat. | Naam | O | BT | Weging | O Gereed | BT Gereed | Gereed x Weging | Gereed x Weging | Gereed x Weging (Duaal) | Gereed x Weging (Duaal) |  |  |  | O | BT | O | BT
1 | 2.1 | Initiële vulling |  |  | IV |  | Intiële vulling |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |  |  |  |  | 2.1 | Initiële vulling | 13% | 100% | 100% | 13% | 13%
2 | 2.1 | Initiële vulling |  |  | UC101 |  | Vul persoonsgegevens in BRP initieel | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
3 | 2.1 | Initiële vulling |  |  | UC102 |  | Vul autorisatietabelregels in BRP initieel | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
4 | 2.1 | Initiële vulling |  |  | UC103 |  | Vul afnemersindicaties in BRP initieel | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
5 | 2.1 | Initiële vulling |  |  | UC104 |  | Vul protocollering in BRP initieel | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
248 | 2.1 | Initiële vulling |  |  | AH37 |  | GBA - Initiële vulling | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
7 | 2.2 | Synchronisatie |  |  | SYNC |  | GBA Synchronisatie |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |  |  |  |  | 2.2 | GBA Synchronisatie | 9% | 100% | 100% | 9% | 9%
8 | 2.2 | Synchronisatie |  |  | UC202 |  | Verwerken synchronisatie-cyclus | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
9 | 2.2 | Synchronisatie |  |  | UC220 |  | Bepalen verwerking persoonslijst | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
6 | 2.2 | Synchronisatie |  |  | UC105 |  | Vul configuratie mailboxen initieel | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
243 | 2.2 | Synchronisatie |  |  | AH93 |  | GBA - Afvoeren PL | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
244 | 2.2 | Synchronisatie |  |  | AH92 |  | GBA - A-nummer wijziging | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
245 | 2.2 | Synchronisatie |  |  | AH91 |  | GBA - Infrastructurele wijziging | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
246 | 2.2 | Synchronisatie |  |  | AH90 |  | GBA - Bijhouding overig | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
247 | 2.2 | Synchronisatie |  |  | AH38 |  | GBA - Bijhouding actueel | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
10 | 3 | Leveren |  |  |  |  | Leveren |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
11 | 3.1 | S&A / Mut.lev |  |  |  |  | Synchronisatie & Attendering / Mutatie levering |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |  |  |  |  | 3.1a | GBA Mutatielevering | 13% | 100% | 100% | 13% | 13%
12 | 3.1 | S&A / Mut.lev |  |  | UC1001 |  | Verwerken spontane gegevensverstrekking-cyclus | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
13 | 3.1 | S&A / Mut.lev |  |  | UC1003 |  | Verwerken handmatig plaatsen en verwijderen afnemersindicatie | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
14 | 3.1 | S&A / Mut.lev |  |  | SA.0.MD |  | Mutatielevering op basis van doelbinding | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |  |  |  |  | 3.1b | BRP synchronisatie en attendering | 15% | 100% | 100% | 15% | 15%
15 | 3.1 | S&A / Mut.lev |  |  | SA.0.MA |  | Mutatielevering op basis van afnemerindicatie | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
16 | 3.1 | S&A / Mut.lev |  |  | SA.0.PA |  | Plaatsing afnemerindicatie | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
20 | 3.1 | S&A / Mut.lev |  |  | SA.0.VA |  | Verwijdering afnemerindicatie | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
17 | 3.1 | S&A / Mut.lev |  |  | SA.0.AT |  | Attendering | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
242 | 3.1 | S&A / Mut.lev |  |  | SA.0.AA |  | Attendering met plaatsing afnemerindicatie | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
18 | 3.1 | S&A / Mut.lev |  |  | SA.0.SP |  | Synchronisatie persoon | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
19 | 3.1 | S&A / Mut.lev |  |  | SA.0.SS |  | Synchronisatie stamgegeven | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
21 | 3.2 | Bevr. / Ad hoc |  |  |  |  | Bevragen / Adhoc |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
22 | 3.2 | Bevr. / Ad hoc |  |  | UC1004-NP |  | Verwerken Ad hoc vraag (Hq01) | G | G | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  | 3.2a | GBA Bevraging | 5% | 100% | 100% | 5% | 5%
23 | 3.2 | Bevr. / Ad hoc |  |  | UC1004-NA |  | Verwerken Ad hoc adresvraag (Xq01) | G | G | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25
24 | 3.2 | Bevr. / Ad hoc |  |  | UC1004-WP |  | Verwerken Ad hoc vraag (webservice vraag) | G | G | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25
25 | 3.2 | Bevr. / Ad hoc |  |  | UC1004-WA |  | Verwerken Ad hoc adresvraag (webservice adres vraag) | G | G | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15
26 | 3.2 | Bevr. / Ad hoc |  |  | UC1004-WPL |  | Verwerken Ad hoc vraag (webservice PL opvragen) | G | G | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1
27 | 3.2 | Bevr. / Ad hoc |  |  | BV.0.GD |  | Geef Details Persoon | G | G | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 |  |  | 3.1b | BRP Bevraging | 3% | 100% | 100% | 3% | 3%
28 | 4.3 | Bijhouding |  |  | ? |  | Geef Details Persoon: protocollering van balieverstrekkingen |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.3 | Bevraging t.b.v. bijhouding | 0.5% | 60% | 0% | 0.3% | 0%
29 | 3.2 | Bevr. / Ad hoc |  |  | BV.0.ZP |  | Zoek Persoon | G | G | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4
249 | 4.3 | Bijhouding |  |  | BV.0.ZPP |  | Zoek Pseudo Persoon | B |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 3.2 | Bevr. / Ad hoc |  |  | BV.0.ZA |  | Zoek persoon op adresgegevens | G | G | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1
31 | 3.2 | Bevr. / Ad hoc |  |  | BV.0.GM |  | Geef medebewoners van persoon | G | G | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1
32 | 4.3 | Bijhouding |  |  | BV.0.BO |  | Geef kandidaat ouder | G |  | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 0
33 | 4.3 | Bijhouding |  |  | BV.0.GR |  | Geef relatiegegevens GBA | G |  | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 0
34 | 3.3 | Selecties |  |  |  |  | Selecties |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
275 | 3.3 | Selecties |  |  | SL.0.SS |  | Standaard selectie dienst | G | G | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |  | 3.3b | BRP Selecties | 6% | 1 | 80% | 6% | 4.8%
276 | 3.3 | Selecties |  |  | SL.0.PA |  | Selectiedienst met plaatsen afnemerindicatie | G | G | 0.06 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06
277 | 3.3 | Selecties |  |  | SL.0.VA |  | Selectiedienst met verwijderen afnemerindicatie | G | G | 0.06 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06
279 | 3.3 | Selecties |  |  | SL.0.US |  | Uitvoeren selectierun | G | G | 0.06 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06
287 | 3.3 | Selecties |  |  | SL.0.PS |  | Protocollering | G | G | 0.08 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | [9 empty] | BS.0.BCS - Bestands controle selectietaak/
288 | 3.3 | Selecties |  |  | BS.0.PS |  | Beheer: Plannen selectietaak | G | G | 0.19 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19 | [9 empty] | BS.0.PS - Plannen selectietaak/
283 | 3.3 | Selecties |  |  | BS.0.CS |  | Beheer: Creeren selectietaken | G | G | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | [9 empty] | BS.0.VS - Vrijgeven selectietaak/
284 | 3.3 | Selecties |  |  | BS.0.VS |  | Beheer: Vrijgeven selectietaak | G |  | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | [9 empty] | BS.1.CS - Creeer selectietaken/
300 | 3.3 | Selecties |  |  | BS.0.BCS |  | Beheer: Bestands controle selectietaak | G |  | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0
35 | 3.3 | Selecties |  |  | UC1005 |  | Selecties | G |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 3.3a | GBA Selecties | 1.5% | 1 | 0% | 1.5% | 0%
43 | 3.7 | Prod. waardig |  |  |  |  | Vrije berichten |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
44 | 3.7 | Prod. waardig | Vrije berichten |  | ? |  | BRP implementatie | G | G | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3.7 | Vrij bericht | 0.99% | 100% | 100% | 0.99% | 0.99%
45 | 3.7 | Prod. waardig | Vrije berichten |  | UC501 |  | Verwerk Vrij Bericht | G | G | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
234 | 3.7 | Prod. waardig | StUF vertaler |  |  |  | StUF vertaler |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
235 | 3.7 | Prod. waardig | StUF vertaler |  |  |  | StUF vertaler specificaties | S | n.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
236 | 3.7 | Prod. waardig | StUF vertaler |  | SV.0.GS |  | Geef StUF-BG bericht (webservice om aangeleverde module) | G | G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | . | Wrapper StUF vertaler | 0.01% | 0.01% | 100% | 1e-06% | 0.01%
48 | 3.7 | Prod. waardig | Expressietaal |  | - |  | Expressietaal | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
49 | 3.7 | Prod. waardig |  |  |  |  | Beheer |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |  |  |  |  | . | Beheer | 3% | 100% | 100% | 3% | 3%
50 | 3.7 | Prod. waardig | Beheer |  | UC801 |  | Beheren processen migratievoorziening | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
51 | 3.7 | Prod. waardig | Beheer |  | UC802 |  | Raadplegen rapportages migratievoorziening | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
52 | 3.7 | Prod. waardig | Beheer |  | UC808 |  | Beoordelen onduidelijke synchronisatie migratievoorziening | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
53 | 3.7 | Prod. waardig | Beheer |  | UC811 |  | Verwerken synchronisatievraag-cyclus | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
54 | 3.7 | Prod. waardig | Beheer |  | UC814 |  | Raadplegen berichten migratievoorziening | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
55 | 3.7 | Prod. waardig | Beheer |  | UC815 |  | Beheren taken migratievoorziening | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
263 | 3.7 | Prod. waardig | Beheer |  | UC830 |  | Beheren vrij bericht | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
264 | 3.7 | Prod. waardig | Beheer |  | UC831 |  | Verwerken inkomend vrij bericht | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
56 | 3.7 | Prod. waardig | Beheer |  | UC840 |  | Beheren leveringsautorisatie | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
57 | 4.3 | Bijhouding | Beheer |  | UC841 |  | Beheren bijhoudingsautorisatie | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
58 | 4.3 | Bijhouding | Beheer |  | UC842 |  | Beheren fiatteringsuitzondering | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
59 | 3.7 | Prod. waardig | Beheer |  | UC844 |  | Beheren stamgegevens | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
60 | 3.7 | Prod. waardig | Beheer |  | UC845 |  | Beheren partijen | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
61 | 3.7 | Prod. waardig | Beheer |  | UC860 |  | Raadplegen administratieve handelingen | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
62 | 3.7 | Prod. waardig | Beheer |  | UC861 |  | Raadplegen loggegevens | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
63 | 3.7 | Prod. waardig | Beheer |  | UC862 |  | Beheren persoon | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
64 | 3.7 | Prod. waardig | Beheer |  | UC863 |  | Raadplegen berichten | G | G | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
65 | 4.3 | Bijhouding |  |  |  |  | Overdracht bijhouding |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |  |  |  |  | 4.3 | Bijhouding (incl. overdracht Bijhouding) | 18% | 80.47% | 37.89% | 14.49% | 6.82%
66 | 4.3 | Bijhouding | Overdracht bijh. |  | UC601-? |  | Selectie automatische procedure: BSN |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.3 | Duale bijhouding | 9% | 37.89% | 12% | 3.41% | 1.08%
67 | 4.3 | Bijhouding | Overdracht bijh. |  | UC601-? |  | Selectie automatische procedure: BSN + Anr |  |  | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 4.3 | Bijhouding | Overdracht bijh. |  | UC601-? |  | Selectie automatische procedure: Aanvullen kindgegevens |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 4.3 | Bijhouding | Overdracht bijh. |  | UC601-? |  | Beheerfunctie tbv gemeente overgang |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 4.3 | Bijhouding | Overdracht bijh. |  | UC601-? |  | Synchronisatieselectie op oorspronkelijke PL'en |  |  | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 4.3 | Bijhouding | Overdracht bijh. |  | UC601-? |  | Uitvoeren van automatische procedures en relateren |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 4.3 | Bijhouding |  |  |  |  | Bijhouding - Aspecten |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
74 | 4.3 | Bijhouding | Aspect | Overig | AL.1.XV |  | XSD Validatie | G | G | 0.899 | 1 | 1 | 0.899 | 0.899
75 | 4.3 | Bijhouding | Aspect | Overig | AL.1.AB |  | Archiveer bericht | G | G | 1.213 | 1 | 1 | 1.213 | 1.213
76 | 4.3 | Bijhouding | Aspect |  | BY.1.AA |  | Autorisatie administratieve handeling | G | G | 0.899 | 1 | 1 | 0.899 | 0.899
77 | 4.3 | Bijhouding | Aspect |  | BY.1.CI |  | Controleer inhoud | G | G | 0.899 | 1 | 1 | 0.899 | 0.899
78 | 4.3 | Bijhouding | Aspect |  | BY.1.MP |  | Maak bijhoudingsplan | G | G | 0.899 | 1 | 1 | 0.899 | 0.899
79 | 4.3 | Bijhouding | Aspect |  | ^ sub |  | Bepalen fiattering | G | G | 0.899 | 1 | 1 | 0.899 | 0.899
80 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Ontrelateren | BY.1.ON |  | Ontrelateren | G | G | 1.213 | 1 | 1 | 1.213 | 1.213
238 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Ontrelateren | AH132 |  | Ontrelateren (AH) | G | G | 1.213 | 1 | 1 | 1.213 | 1.213
81 | 4.3 | Bijhouding | Aspect |  | BY.1.VB |  | Verwerk bijhoudingsvoorstel | G | G | 1.213 | 1 | 1 | 1.213 | 1.213
82 | 4.3 | Bijhouding | Aspect |  | ^ sub |  | Symmetrische verwerking | G | G | 0.19 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19
83 | 4.3 | Bijhouding | Aspect |  | ^ sub |  | Asymmetrische verwerking : obv pseudo-personen | G | G | 0.19 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19
84 | 4.3 | Bijhouding | Aspect |  | ^ sub |  | Asymmetrische verwerking : nav bijhoudingsplan | G | G | 0.19 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19
85 | 4.3 | Bijhouding | Aspect |  | ^ sub |  | Asymmetrische verwerking : obv BZVU-parameter | G | G | 0.19 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19
86 | 4.3 | Bijhouding | Aspect |  | BY.1.BA |  | Bied verwerkte adm. handelingen aan voor levering | G | G | 0.19 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19
87 | 4.3 | Bijhouding | Aspect |  | BY.1.MR |  | Bijhoudingsresultaatbericht | G | G | 0.19 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19
88 | 4.3 | Bijhouding | Aspect |  | BY.1.MN |  | Bijhoudingsnotificaties | G | G | 0.41 | 1 | 1 | 0.41 | 0.41
89 | 4.3 | Bijhouding | Aspect |  | BY.1.BV |  | Bied bijhoudingsnotificatie aan voor verzending | G | G | 0.19 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19
90 | 4.3 | Bijhouding | Aspect |  | BY.1.RR |  | Retourneer bijhoudingsresultaatbericht | G | G | 0.19 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19
91 | 4.3 | Bijhouding | Aspect |  | BY.0.VZ |  | Verzend bijhoudingsnotificatie | G | G | 1.21 | 1 | 1 | 1.21 | 1.21
92 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Onderzoek | - |  | Onderzoeksmechanisme | G | G | 1.411 | 1 | 1 | 1.411 | 1.411
93 | 4.3 | Bijhouding | Aspect | Relateren | - |  | Relateren (huwelijken en geregistreerde partnerschappen) |  |  | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 4.3 | Bijhouding | Aspect | Relateren | - |  | Relateren (ouder/kind relaties) |  |  | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 4.3 | Bijhouding | Aspect | Relateren | AH131 |  | Relateren (AH) |  |  | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Correctie | - |  | Correctie mechanisme | G | G | 1.411 | 1 | 1 | 1.411 | 1.411
96 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Verwijderen | - |  | Verwijder/overschrijf mechanisme | G |  | 1.411 | 1 | 0 | 1.411 | 0
97 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP |  | BY.0.HGP |  | Bijhouding - Huwelijk en Geregistreerd Partnerschap |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
98 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Regulier | AH18 | A | Voltrekking huwelijk in Nederland | G | G | 1.213 | 1 | 1 | 1.213 | 1.213
99 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Regulier | AH19 | A | Ontbinding huwelijk in Nederland | G | G | 1.41 | 1 | 1 | 1.41 | 1.41
100 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Regulier | AH22 | A | Voltrekking huwelijk in buitenland | G | G | 0.407 | 1 | 1 | 0.407 | 0.407
101 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Regulier | AH23 | A | Ontbinding huwelijk in buitenland | G | G | 0.407 | 1 | 1 | 0.407 | 0.407
102 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Regulier | AH20 | A | Aangaan geregistreerd partnerschap in Nederland | G | G | 0.899 | 1 | 1 | 0.899 | 0.899
103 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Regulier | AH21 | A | Beëindiging geregistreerd partnerschap in Nederland | G | G | 0.19 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19
104 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Regulier | AH46 | A | Aangaan geregistreerd partnerschap in buitenland | G | G | 0.19 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19
105 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Regulier | AH47 | A | Beëindiging geregistreerd partnerschap in buitenland | G | G | 0.19 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19
106 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Regulier | AH26 | A | Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk | G | G | 0.407 | 1 | 1 | 0.407 | 0.407
107 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Regulier | AH24 | A | Nietigverklaring huwelijk in Nederland | G | G | 0.407 | 1 | 1 | 0.407 | 0.407
108 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Regulier | AH25 | A | Nietigverklaring geregistreerd partnerschap in Nederland | G | G | 0.19 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19
269 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Regulier | AH176 | C | Wijziging partnergegevens huwelijk | G | G | 0.19 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19
270 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Regulier | AH177 | C | Wijziging partnergegevens geregistreerd partnerschap | G | G | 0.19 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19
109 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Correctie | AH44 | C | Ongedaanmaking huwelijk | G | G | 1.411 | 1 | 1 | 1.411 | 1.411
110 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Correctie | AH45 | C | Ongedaanmaking geregistreerd partnerschap | G | G | 0.407 | 1 | 1 | 0.407 | 0.407
111 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Correctie | AH27 | C | Correctie huwelijk | G | G | 0.407 | 1 | 1 | 0.407 | 0.407
112 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Correctie | AH28 | C | Correctie geregistreerd partnerschap | G | G | 0.407 | 1 | 1 | 0.407 | 0.407
261 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Correctie | AH167 | C | Correctie partnergegevens huwelijk | G | G | 0.407 | 1 | 1 | 0.407 | 0.407
273 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Correctie | AH171 | C | Correctie partnergegevens geregistreerd partnerschap | G | G | 0.407 | 1 | 1 | 0.407 | 0.407
113 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Regulier | AH97 | A | GBA - Voltrekking huwelijk in Nederland | G | G | 0.19 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19
114 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Regulier | AH98 | A | GBA - Ontbinding huwelijk in Nederland | G | G | 0.19 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19
115 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Regulier | AH139 | A | GBA - Aangaan geregistreerd partnerschap in Nederland | G | G | 0.19 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19
116 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Regulier | AH140 | A | GBA - Beëindiging geregistreerd partnerschap in Nederland | G | G | 0.19 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19
117 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Regulier | AH99 | A | GBA - Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk | G | G | 0.19 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19
118 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | <Integratie> | UC308-HGP |  | Stuur toevallige gebeurtenis in BRP door naar GBA (HGP) | G |  | 0.1 | 1 | 0 |  |  | 0.1 | 0
119 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | <Integratie> | UC309-HGP |  | Stuur toevallige gebeurtenis in GBA door naar BRP (HGP) | G | G | 0.1 | 1 | 1 |  |  | 0.1 | 0.1
120 | 4.3 | Bijhouding | Verblijf en adres |  | BY.0.V&A |  | Bijhouding - Verblijf en Adres |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
121 | 4.3 | Bijhouding | Verblijf en adres | Inschrijving | AH39 | A | Vestiging niet-ingeschrevene | G |  | 1.411 | 1 | 0 | 1.411 | 0
122 | 4.3 | Bijhouding | Verblijf en adres | Inschrijving | AH41 | A | Constatering verblijf kind | G |  | 1.411 | 1 | 0 | 1.411 | 0
123 | 4.3 | Bijhouding | Verblijf en adres | Inschrijving | AH42 | A | Vestiging niet-ingezetene | G |  | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | 0
124 | 4.3 | Bijhouding | Verblijf en adres | <Integratie> | UC302-RNI |  | Verwerk vervolginschrijving van GBA naar BRP |  |  | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
125 | 4.3 | Bijhouding | Verblijf en adres | Regulier | AH29 | A | Verhuizing binnengemeentelijk | G | G | 0.899 | 1 | 1 | 0.899 | 0.899
126 | 4.3 | Bijhouding | Verblijf en adres | Regulier | AH30 | A | Verhuizing intergemeentelijk | G | G | 1.213 | 1 | 1 | 1.213 | 1.213
127 | 4.3 | Bijhouding | Verblijf en adres | <Integratie> | UC301 |  | Verwerk vervolginschrijving van BRP naar GBA |  |  | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
128 | 4.3 | Bijhouding | Verblijf en adres | Regulier | AH141 | A | GBA - Verhuizing intergemeentelijk GBA naar BRP | G | G | 0.407 | 1 | 1 | 0.407 | 0.407
129 | 4.3 | Bijhouding | Verblijf en adres | <Integratie> | UC302-GBA |  | Verwerk vervolginschrijving van GBA naar BRP |  |  | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
130 | 4.3 | Bijhouding | Verblijf en adres | Regulier | AH113 | A | Wijziging gemeente infrastructureel | G | G | 0.407 | 1 | 1 | 0.407 | 0.407
266 | 4.3 | Bijhouding | Verblijf en adres | Regulier | AH172 | A | Wijziging gemeente infrastructureel bij overledene | G |  | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | 0
131 | 4.3 | Bijhouding | Verblijf en adres | Regulier | AH31 | A | Wijziging adres infrastructureel | G | G | 0.407 | 1 | 1 | 0.407 | 0.407
132 | 4.3 | Bijhouding | Verblijf en adres | Regulier | AH32 | A | Verhuizing naar buitenland | G | G | 1.213 | 1 | 1 | 1.213 | 1.213
133 | 4.3 | Bijhouding | Verblijf en adres | <Integratie> | UC303 |  | Verwerk vervolginschrijving van BRP naar GBA RNI |  |  | 0.06 | 0 | 0 |  |  |  | 0
134 | 4.3 | Bijhouding | Verblijf en adres | Correctie | AH33 | C | Correctie adres | G |  | 1.213 | 1 | 0 | 1.213 | 0
135 | 4.3 | Bijhouding | Verblijf en adres | Correctie | AH34 | C | Correctie migratie | G |  | 1.213 | 1 | 0 | 1.213 | 0
136 | 4.2 | IND | Verblijf en adres | Regulier | AH40 | A | Wijziging verblijfsrecht | G | G | 0.899 | 1 | 1 | 0.899 | 0.899
250 | 4.2 | IND | Verblijf en adres | Correctie | AH153 | C | Correctie verblijfsrecht | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
137 | 4.2 | IND | Verblijf en adres | <Integratie> | UC312 |  | Opnemen/wijzigen verblijfstitel vanuit BRP naar GBA |  |  | 0.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
138 | 4.3 | Bijhouding | Verblijf en adres | Regulier | AH63 | A | Wijziging bijzondere verblijfsrechtelijke positie | G | G | 0.407 | 1 | 1 | 0.407 | 0.407
251 | 4.3 | Bijhouding | Verblijf en adres | Correctie | AH154 | C | Correctie bijzondere verblijfsrechtelijke positie | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
139 | 4.3 | Bijhouding | Verblijf en adres | <Integratie> | UC305 |  | Stuur verwijsgegevens naar LO3 |  |  | 0.05 | 0 | 0 |  |  |  | 0
140 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming |  | BY.0.AFS |  | Bijhouding - Afstamming |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
141 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Geb. en erk. | AH1 | A | Geboorte in Nederland | G | G | 1.213 | 1 | 1 | 1.213 | 1.213
256 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Geb. en erk. | AH162 | A | Geboorte in Nederland met erkenning op geboortedatum | G | G | 0.899 | 1 | 1 | 0.899 | 0.899
142 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Geb. en erk. | AH3 | A | Geboorte in Nederland met erkenning na geboortedatum | G | G | 0.407 | 1 | 1 | 0.407 | 0.407
143 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Geb. en erk. | AH4 | A | Erkenning | G | G | 0.899 | 1 | 1 | 0.899 | 0.899
144 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Overig | AH5 | A | Vernietiging erkenning | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
145 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Overig | AH9 | A | Vaststelling ouderschap | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
146 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Overig | AH13 | A | Ontkenning ouderschap | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
147 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Adoptie | AH6 | A | Adoptie | G |  | 0.899 | 1 | 0 | 0.899 | 0
148 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Adoptie | AH7 | A | Omzetting adoptie | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
267 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Overig | AH174 | A | Wijziging oudergegevens | G |  | 0.899 | 1 | 0 | 0.899 | 0
154 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Overig | AH12 | A | Wijziging kindgegevens | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
289 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Overig | AH182 | C | Correctie geboorte | G |  | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0
155 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Overig | AH16 | C | Correctie afstamming | G |  | 1.411 | 1 | 0 | 1.411 | 0
259 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Overig | AH165 | C | Correctie oudergegevens | G |  | 0.899 | 1 | 0 | 0.899 | 0
260 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Overig | AH166 | C | Correctie kindgegevens | G |  | 0.899 | 1 | 0 | 0.899 | 0
156 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Geb. en erk. | AH94 | A | GBA - Geboorte in Nederland | G |  | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | 0
157 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Geb. en erk. | AH133 | A | GBA - Geboorte in Nederland met erkenning op geboortedatum | G |  | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | 0
262 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Geb. en erk. | AH168 | A | GBA - Geboorte in Nederland met erkenning na geboortedatum | G |  | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | 0
158 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Geb. en erk. | AH134 | A | GBA - Erkenning | G |  | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | 0
159 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Overig | AH135 | A | GBA - Vernietiging erkenning | G |  | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | 0
160 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Overig | AH95 | A | GBA - Vaststelling ouderschap | G |  | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | 0
161 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Overig | AH96 | A | GBA - Ontkenning ouderschap | G |  | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | 0
162 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Adoptie | AH136 | A | GBA - Adoptie | G |  | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | 0
164 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | <Integratie> | UC306 |  | Stuur toevallige geboorte in BRP door naar GBA |  |  | 0.13 | 0 | 0 |  |  |  | 0
165 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | <Integratie> | UC307 |  | Stuur toevallige geboorte in GBA door naar BRP |  |  | 0.07 | 0 | 0 |  |  |  | 0
166 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | <Integratie> | UC308-AFS |  | Stuur toevallige gebeurtenis in BRP door naar GBA (AFS) |  |  | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | 0
167 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | <Integratie> | UC309-AFS |  | Stuur toevallige gebeurtenis in GBA door naar BRP (AFS) | G | S | 0.01 | 1 | 0 |  |  |  | 0
168 | 4.3 | Bijhouding | Naam en geslacht |  | BY.0.N&G |  | Bijhouding - Naam en Geslacht |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
169 | 4.3 | Bijhouding | Naam en geslacht | Regulier | AH17 | A | Wijziging naam | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
171 | 4.3 | Bijhouding | Naam en geslacht | Regulier | AH58 | A | Wijziging geslachtsaanduiding | G |  | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | 0
172 | 4.3 | Bijhouding | Naam en geslacht | Regulier | AH59 | A | Wijziging naamgebruik | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
173 | 4.3 | Bijhouding | Naam en geslacht | Regulier | AH60 | C | Correctie naam | G |  | 1.213 | 1 | 0 | 1.213 | 0
174 | 4.3 | Bijhouding | Naam en geslacht | Regulier | AH61 | C | Correctie geslachtsaanduiding | G |  | 1.213 | 1 | 0 | 1.213 | 0
175 | 4.3 | Bijhouding | Naam en geslacht | Regulier | AH62 | C | Correctie naamgebruik | G |  | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | 0
176 | 4.3 | Bijhouding | Naam en geslacht | Regulier | AH101 | A | GBA - Wijziging geslachtsnaam | B |  | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 4.3 | Bijhouding | Naam en geslacht | Regulier | AH137 | A | GBA - Wijziging voornaam | B |  | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 4.3 | Bijhouding | Naam en geslacht | Regulier | AH138 | A | GBA - Wijziging geslachtsaanduiding | B |  | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 4.3 | Bijhouding | Naam en geslacht | <Integratie> | UC308-N&G |  | Stuur toevallige gebeurtenis in BRP door naar GBA (N&G) |  |  | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | 0
180 | 4.3 | Bijhouding | Naam en geslacht | <Integratie> | UC309-N&G |  | Stuur toevallige gebeurtenis in GBA door naar BRP (N&G) | G | G | 0.01 | 1 | 1 |  |  |  | 0.01
181 | 4.3 | Bijhouding | Doc,verz & med. |  | BY.0.DVM |  | Bijhouding - Document, Verzoek en Mededeling |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
182 | 4.3 | Bijhouding | Doc,verz & med. | Regulier | AH64 | A | Wijziging verstrekkingsbeperking | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
268 | 4.3 | Bijhouding | Doc,verz & med. | Regulier | AH175 | C | Correctie verstrekkingsbeperking | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
183 | 4.3 | Bijhouding | Doc,verz & med. | Regulier | AH65 | A | Wijziging gezag | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
184 | 4.3 | Bijhouding | Doc,verz & med. | Regulier | AH75 | C | Correctie gezag | B |  | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 4.3 | Bijhouding | Doc,verz & med. | Regulier | AH66 | A | Wijziging curatele | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
186 | 4.3 | Bijhouding | Doc,verz & med. | Regulier | AH76 | C | Correctie curatele | G |  | 0.899 | 1 | 0 | 0.899 | 0
190 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Verwijderen | AH105 | C | Verwijdering gegevens na adoptie | G |  | 1.213 | 1 | 0 | 1.213 | 0
189 | 4.3 | Bijhouding | Afstamming | Verwijderen | AH104 | C | Verwijdering kindgegevens na adoptie | G |  | 1.411 | 1 | 0 | 1.411 | 0
191 | 4.3 | Bijhouding | Naam en geslacht | Regulier | AH142 | C | Overschrijving geslacht en naam na geslachtswijziging | G |  | 1.213 | 1 | 0 | 1.213 | 0
290 | 4.3 | Bijhouding | Naam en geslacht | Regulier | AH179 | C | Overschrijving oudergegevens na geslachtswijziging | G |  | 1.2 | 1 | 0 | 1.2 | 0
188 | 4.3 | Bijhouding | Naam en geslacht | Regulier | AH103 | C | Overschrijving kindgegevens na geslachtswijziging | G |  | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | 0
187 | 4.3 | Bijhouding | Naam en geslacht | Regulier | AH102 | C | Overschrijving partnergegevens na geslachtswijziging | G |  | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | 0
192 | 4.3 | Bijhouding | Bijz.bijh. |  | BY.0.BZB |  | Bijhouding - Bijzondere Bijhouding |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
291 | 4.3 | Bijhouding | Bijz.bijh. | Regulier | AH107 | A | Wijziging identificatienummers | G |  | 0.899 | 1 | 0 | 0.899 | 0
292 | 4.3 | Bijhouding | Bijz.bijh. | Regulier | AH187 | A | Wijziging nummerverwijzing | G |  | 0.32 | 1 | 0 | 0.32 | 0
193 | 4.3 | Bijhouding | Bijz.bijh. | Regulier | AH183 | C | Correctie nummerverwijzing | G |  | 0.2 | 1 | 0 | 0.2 | 0
194 | 4.3 | Bijhouding | Bijz.bijh. | <Integratie> | UC310 |  | Verwerk wijziging a-nummer uit BRP in GBA |  |  | 0.07 | 0 | 0 |  |  |  | 0
195 | 4.3 | Bijhouding | Bijz.bijh. | <Integratie> | UC311 |  | Verwerk wijziging a-nummer uit GBA in BRP |  |  | 0.03 | 0 | 0 |  |  |  | 0
252 | 4.3 | Bijhouding | Bijz.bijh. | Regulier | AH155 | A | Wijziging buitenlands persoonsnummer | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
253 | 4.3 | Bijhouding | Bijz.bijh. | Regulier | AH156 | C | Correctie buitenlands persoonsnummer | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
196 | 4.3 | Bijhouding | Bijz.bijh. | Regulier | AH108 | C | Opschorting bijhouding persoonsgegevens reden foutief | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
258 | 4.3 | Bijhouding | Bijz.bijh. | Regulier | AH163 | C | GBA - Wissen persoon | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
257 | 4.3 | Bijhouding | Bijz.bijh. | Regulier | AH164 | A | Wijziging documentindicatie | G |  | 1.213 | 1 | 0 | 1.213 | 0
293 | 4.3 | Bijhouding | Bijz.bijh. | Regulier | AH185 | C | Correctie documentindicatie | G |  | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 0
294 | 4.3 | Bijhouding | Bijz.bijh. | Regulier | AH184 | C | Correctie inschrijving | G |  | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 0
255 | 4.3 | Bijhouding | Bijz.bijh. | Regulier | AH158 | C | Correctie bijhouding | G |  | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | 0
295 | 4.3 | Bijhouding | Bijz.bijh. | Regulier | AH186 | C | Correctie persoonskaart | G |  | 0.2 | 1 | 0 | 0.2 | 0
203 | 4.3 | Bijhouding | Bijz.bijh. | Regulier | AH160 | C | GBA - Aanvulling A-nummer en BSN |  |  | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 4.3 | Bijhouding | Bijz.bijh. | Regulier | AH161 | C | GBA - Aanvulling BSN |  |  | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 4.3 | Bijhouding | Nationaliteit |  | BY.0.NAT |  | Bijhouding - Nationaliteit |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
206 | 4.3 | Bijhouding | Nationaliteit | Regulier | AH43 | A | Verkrijging Nederlandse nationaliteit | G |  | 0.899 | 1 | 0 | 0.899 | 0
207 | 4.3 | Bijhouding | Nationaliteit | Regulier | AH53 | A | Verlies Nederlandse nationaliteit | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
208 | 4.3 | Bijhouding | Nationaliteit | Regulier | AH54 | A | Verkrijging vreemde nationaliteit | G |  | 0.899 | 1 | 0 | 0.899 | 0
209 | 4.3 | Bijhouding | Nationaliteit | Regulier | AH55 | A | Verlies vreemde nationaliteit | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
296 | 4.3 | Bijhouding | Nationaliteit | Regulier | AH188 | A | Beëindiging bijhouding vreemde nationaliteit | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
211 | 4.3 | Bijhouding | Nationaliteit | Regulier | AH106 | C | Correctie nationaliteit | B |  | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 4.3 | Bijhouding | Nationaliteit | Regulier | AH56 | A | Wijziging indicatie nationaliteit | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
271 | 4.3 | Bijhouding | Nationaliteit | Regulier | AH173 | C | Correctie indicatie nationaliteit | G |  | 0.899 | 1 | 0 | 0.899 | 0
212 | 4.3 | Bijhouding | Reisdocument |  | BY.0.RDO |  | Bijhouding - Reisdocument |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
213 | 4.3 | Bijhouding | Reisdocument | Regulier | AH67 | A | Verkrijging reisdocument | B |  | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 4.3 | Bijhouding | Reisdocument | Regulier | AH68 | A | Onttrekking reisdocument | B |  | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 4.3 | Bijhouding | Reisdocument | Regulier | AH69 | A | Signalering reisdocument | B |  | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 4.3 | Bijhouding | Reisdocument | Regulier | AH70 | C | Correctie reisdocument | B |  | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 4.3 | Bijhouding | Overlijden |  | BY.0.OVL |  | Bijhouding - Overlijden |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
218 | 4.3 | Bijhouding | Overlijden | Regulier | AH35 | A | Overlijden in Nederland | G |  | 0.899 | 1 | 0 | 0.899 | 0
219 | 4.3 | Bijhouding | Overlijden | Regulier | AH36 | A | Overlijden in buitenland | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
221 | 4.3 | Bijhouding | Overlijden | Regulier | AH52 | C | Correctie overlijden | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
222 | 4.3 | Bijhouding | Overlijden | Regulier | AH100 | A | GBA - Overlijden in Nederland | B |  | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 4.3 | Bijhouding | Overlijden | <Integratie> | UC308-OVL |  | Stuur toevallige gebeurtenis in BRP door naar GBA (OVL) |  |  | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | 0
224 | 4.3 | Bijhouding | Overlijden | <Integratie> | UC309-OVL |  | Stuur toevallige gebeurtenis in GBA door naar BRP (OVL) | G | G | 0.01 | 1 | 1 |  |  |  | 0.01
225 | 4.3 | Bijhouding | Onderzoek |  | BY.0.ONZ |  | Bijhouding - Onderzoek |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
226 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Onderzoek | AH77 | A | Aanvang onderzoek | G | G | 1.411 | 1 | 1 | 1.411 | 1.411
227 | 4.3 | Bijhouding | V&A | Onderzoek | AH82 | A | Registratie niet aangetroffen op adres | G |  | 0.899 | 1 | 0 | 0.899 | 0
228 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Onderzoek | AH83 | A | Beëindiging onderzoek | G |  | 0.407 | 1 | 0 | 0.407 | 0
274 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Onderzoek | AH84 | A | Wijziging onderzoek | G | G | 1.213 | 1 | 1 | 1.213 | 1.213
229 | 4.3 | Bijhouding | Huwelijk en GP | Onderzoek | AH178 | C | Correctie onderzoek | G |  | 1.213 | 1 | 0 | 1.213 | 0
230 | 4.3 | Bijhouding | Verkiezingen |  | BY.0.VKZ |  | Bijhouding - Verkiezingen |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
231 | 4.3 | Bijhouding | Verkiezingen | Regulier | AH71 | A | Wijziging uitsluiting kiesrecht | B |  | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 4.3 | Bijhouding | Verkiezingen | Regulier | AH72 | A | Wijziging deelname EU-verkiezingen | B |  | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 4.3 | Bijhouding | Verkiezingen | Regulier | AH73 | C | Correctie kiesrecht | B |  | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0

## Functionele status
Functionele status software | [12 empty] | #REF!
Extrapolatie
Voor validatie en acceptatie. |  |  |  |  | Totaal | Totaal | Plateau 1 | Plateau 1 | Plateau 2 | Plateau 2 | Plateau 3 | Plateau 3 | Voor validatie en acceptatie.
|  | % Weging | O % Gereed | BT % Gereed | O W x G | BT W x G | O 2.1 | BT 2.1 | O 3.7 | BT 3.7 | O 4.3 | BT 4.3 | 2017-12-31 |  | % Weging | % Gereed | W x G
- | BRP Database | 3% | 100% | 100% | 3% | 3% | [6 empty] | - | BRP Database | 3% | 100% | 3%
2.1 | Initiële vulling | 13% | 100% | 100% | 13% | 13% | [6 empty] | 2.1 | Initiële vulling | 13% | 100% | 13%
2.2 | GBA Synchronisatie | 9% | 100% | 100% | 9% | 9% | [6 empty] | 2.2 | GBA Synchronisatie | 9% | 100% | 9%
3.1a | GBA Mutatielevering | 13% | 100% | 100% | 13% | 13% | [6 empty] | 3.1a | GBA Mutatielevering | 13% | 100% | 13%
3.2a | GBA Bevraging | 5% | 100% | 100% | 5% | 5% | [6 empty] | 3.2a | GBA Bevraging | 5% | 100% | 5%
3.3a | GBA Selecties | 1.5% | 100% | 0% | 1.5% | 0% | [6 empty] | 3.3a | GBA Selecties | 1.5% | 100% | 1.5%
3.1b | BRP synchronisatie en attendering | 15% | 100% | 100% | 15% | 15% | [6 empty] | 3.1b | BRP synchronisatie en attendering | 15% | 100% | 15%
3.1b | BRP Bevraging | 3% | 100% | 100% | 3% | 3% | [6 empty] | 3.1b | BRP Bevraging | 3% | 100% | 3%
3.3b | BRP Selecties | 6% | 100% | 80% | 6% | 4.8% | [6 empty] | 3.3b | BRP Selecties | 6% | 100% | 6%
3.7 | Vrij bericht | 0.99% | 100% | 100% | 0.99% | 0.99% | [6 empty] | 3.7 | Vrij bericht | 0.99% | 100% | 0.99%
4.3 | Bijhouding (incl. overdracht Bijhouding) | 18% | 80.47% | 37.89% | 14.49% | 6.82% | [6 empty] | 4.3 | Bijhouding (incl. overdracht Bijhouding) | 18% | 60% | 10.8%
4.3 | Duale bijhouding | 9% | 37.89% | 12% | 3.41% | 1.08% | [6 empty] | 4.3 | Duale bijhouding | 9% | 35% | 3.15%
4.3 | Bevraging t.b.v. bijhouding | 0.5% | 60% | 0% | 0.3% | 0% | [6 empty] | 4.3 | Bevraging t.b.v. bijhouding | 0.5% | 0% | 0%
. | Beheer | 3% | 100% | 100% | 3% | 3% | [6 empty] | . | Beheer | 3% | 100% | 3%
. | Wrapper StUF vertaler | 0.01% | 0.01% | 100% | 1e-06% | 0.01% | [6 empty] | . | Wrapper StUF vertaler | 0.01% | 100% | 0.01%
|  | 100% |  |  | 90.69% | 77.7% | 100% | 100% | 99.98% | 95.22% | 66.17% | 28.73% | 0% |  | 100% |  | 86.45%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
149